## Sheet1
Zeilenbezeichnung | Vorgang | Start | Ende
0_5_T1_SP_GRU_EG0_3101_03_F-P-001 - Wand_BA. 1_Beton_BET | BET | 2023-01-25 | 2023-01-28
0_5_T1_SP_GRU_EG0_3101_03_F-P-001 - Wand_BA. 1_Beton_BEW | BEW | 2023-01-24 | 2023-01-27
0_5_T1_SP_GRU_EG0_3101_03_F-P-001 - Wand_BA. 1_Beton_Fertig | Fertig | 2023-01-26 | 2023-01-31
0_5_T1_SP_GRU_EG0_3101_03_F-P-001 - Wand_BA. 1_Beton_SCH | SCH | 2023-01-23 | 2023-01-26
0_5_T1_SP_GRU_EG0_3101_03_F-P-001 - Wand_BA. 1_HFT_Fertig | Fertig | 2023-01-27 | 2023-01-31
1_5_T1_SP_GRU_EG0_3101_03_F-P-001 - Decke_BA. 1_Beton_BET | BET | 2023-02-03 | 2023-02-04
1_5_T1_SP_GRU_EG0_3101_03_F-P-001 - Decke_BA. 1_Beton_BEW | BEW | 2023-02-01 | 2023-02-03
1_5_T1_SP_GRU_EG0_3101_03_F-P-001 - Decke_BA. 1_Beton_Fertig | Fertig | 2023-02-06 | 2023-02-07
1_5_T1_SP_GRU_EG0_3101_03_F-P-001 - Decke_BA. 1_Beton_SCH | SCH | 2023-01-31 | 2023-02-02
1_5_T1_SP_GRU_EG0_3101_03_F-P-001 - Decke_BA. 1_HFT_Fertig | Fertig | 2023-02-06 | 2023-02-07
3_5_T1_SP_GRU_OG1_4101_03_F-P-001 - Decke_Kein BA_Beton_BET | BET | 2023-01-24 | 2023-01-25
3_5_T1_SP_GRU_OG1_4101_03_F-P-001 - Decke_Kein BA_Beton_BEW | BEW | 2023-01-23 | 2023-01-24
3_5_T1_SP_GRU_OG1_4101_03_F-P-001 - Decke_Kein BA_Beton_SCH | SCH | 2023-01-20 | 2023-01-21
3_5_T1_SP_GRU_OG1_4101_03_F-P-001 - Decke_Kein BA_HFT_BET | BET | 2023-01-24 | 2023-01-25
3_5_T1_SP_GRU_OG1_4101_03_F-P-001 - Decke_Kein BA_HFT_BEW | BEW | 2023-01-23 | 2023-01-24
3_5_T1_SP_GRU_OG1_4101_03_F-P-001 - Decke_Kein BA_HFT_HFT | HFT | 2023-01-20 | 2023-01-21