## Sheet1
Zeilenbezeichnung | Vorgang | Start | Ende
0_5_T1_SP_GRU_EG0_3101_03_F-P-001 - Wand_Kein BA_STB_BEW | BEW | 2023-03-24 | 2023-04-13
0_5_T1_SP_GRU_EG0_3101_03_F-P-001 - Wand_Kein BA_STB_SCH | SCH | 2023-03-23 | 2023-04-12