## Sheet1
Zeilenbezeichnung | Vorgang | Start | Ende
0_5_T1_SP_GRU_EG0_3101_03_F-P-001 - Wand_Kein BA_Beton@Betonieren | Beton@Betonieren | 2023-05-05 | 2023-05-06
0_5_T1_SP_GRU_EG0_3101_03_F-P-001 - Wand_Kein BA_Beton@Bewehren | Beton@Bewehren | 2023-05-06 | 2023-05-07
0_5_T1_SP_GRU_EG0_3101_03_F-P-001 - Wand_Kein BA_Beton@Erde | Beton@Erde | 2023-05-03 | 2023-05-04
0_5_T1_SP_GRU_EG0_3101_03_F-P-001 - Wand_Kein BA_Beton@Schalen | Beton@Schalen | 2023-05-04 | 2023-05-05
0_5_T1_SP_GRU_EG0_3101_03_F-P-001 - Wand_Kein BA_Beton@Vorbereitung | Beton@Vorbereitung | 2023-05-02 | 2023-05-03